## CRONOGRAMA
LOJA: (Carrefour/Atacadão/Sams/Todo dia/Bom Preço) |  |  | CRONOGRAMA DE OBRAS
LOJA: (Nome da sua loja):
NOME DO RESPONSÁVEL : |  |  |  | Celular:
Local | LUC | Nome Fantasia |  | Cliente |  |  | Data de Inauguração Prevista |  |  |  |  | Seguro de Obra - Vigência
[7 empty] | xx/xx/2023 |  |  |  |  | xx/xx/2023 |  | xx/xx/2023
Mês | 2023-06-01 | [29 empty] | 2023-07-01 | [30 empty] | 2023-08-01 | [30 empty] | 2023-09-01 | [29 empty] | 2023-10-01 | [30 empty] | 2023-11-01 | [29 empty] | DEZEMBO/23
Dia | time axis 2023-06-01 to 2023-12-31
Levantamento
Elaboração de Projeto
Documentação de Segurança no Trabalho | bar: 2023-06-01
Demolição
Bota Fora
Estrutura da Fachada
Contra Piso/ Regularização
Elétrica
Medidor de energia (Instalação e Parametrização)
Agua Fria
Hidrômetro (Instalação e Parametrização)
Impermeabilização
Gás
Medidor (Instalação e Parametrização)
Esgoto
Sprinkler
Detecção
Ar Condicionado
Exaustão
TAE - Tomada de ar externo
Sprinkler
Detecção
Parede
Piso
VISTORIA INTERMEDIÁRIA
Forro
Luminárias_ Luminárias de emergência
Porta de Enrolar
Vidros da Fachada
Fachada
Letreiro
Saponificante
CO2
Gás
Acabamento de Parede
Acabamento de Piso
Pintura
Mobiliário
Organização de Mercadoria
Limpeza final de obra
Treinamento
VISTORIA FINAL DE OBRAS
Inauguração
Instal. Especiais